Suchtpräventions- und Gesundheitsförderungsprojekt FemmesTische in Oberwil BL

Ein Projekt der Sozialhilfebehörde und der Sozialberatung Oberwil

Unterstützt durch RADIX Gesundheitsförderung im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit

Patronat

Wohlfahrtsfonds der Gemeinde Oberwil

Name des Projektes

FemmesTische Oberwil   siehe auch www.femmestische.ch

Durchführungsort

4104 Oberwil BL

Projektverantwortlicher

Martin Spörri, Leiter Sozialdienst, Hauptstrasse 28, 4104 Oberwil

061 405 42 20 / martin.spoerri@oberwil.bl.ch

Verantwortliche Fachinstanz der Gemeinde

Sozialhilfebehörde und Sozialdienst der Gemeinde Oberwil

www.oberwil.ch

Kontaktadresse Projektleiterin

Monika Zehnder, Kummelenstrasse 26, 4104 Oberwil  061 401 09 83

moz@swissonline.ch

Projektpartner

Beratungsstelle für Suchtfragen, event. Elternbildung Leimental

Ausgangssituation

Die Sozialhilfebehörde möchte ein Projekt für Mütter (und Väter) und hier insbesondere für Migrantinnen und Alleinerziehende zur Stärkung deren sozialen Einbindung im Gemeinwesen und zur Sensibilisierung in Suchtfragen lancieren.

Zielgruppen und Grösse des Zielpublikums

ca. 200 – 300 Mütter und Väter von Klein- und Schulkinder

Wichtigste Projektziele

Diskussion zu erzieherischen und suchtspezifischen Fragen auslösen und führen, Austausch unter Gleichgesinnten um soziale Vernetzung und Integration fördern Selbstbewusstsein und Selbstwert stärken und damit Präventionsarbeit  im Suchtbereich leisten

Projektbeschrieb

An „Femmestischen“ – abgeleitet vom Stammtisch -  mit Frauen und Männer Themen zu Sucht und Erziehung anhand eines Videos aufnehmen, diskutieren und austauschen  - Eine Gastgeberin lädt 5- 8 Bekannte ein und eine Moderatorin, welche auf ihre Arbeit vorbereitet wird, kommt mit dem Video dazu und leitet die Gesprächsrunde.

Projektdauer/Projektverlauf

Start am 5. Januar 2003 mit der Suche nach Moderatorinnen

Öffentliche Projektvorstellung am 7. Januar 2003, parallel dazu Pressemitteilung

Einführungsmodule inkl. 1. Video bis zum 7.2.03

1. Runde (8 – 12 Femmestische) bis Ende März 03

Auswertung und 2. Video bis zum 4.4.03

2. Runde Femmestische bis zum 16.5.03

Auswertung und 3. Video bis zum 23.5.03

3. Runde Femmestische bis zum 22.8.03

Auswertung und 4. Video bis zum 29.8.03

4. Runde Femmestische bis zum 17.10.03

Schlussauswertung mit öffentlicher Veranstaltung

Methodische Mittel

Einsatz von Videos und allenfalls Sachbücher

Beitrag an Suchtprävention

Kompetenz in Wissen und Handeln ermöglicht Erlangung emotionaler Sicherheit und dadurch bessere Abgrenzung / Einbindung in soziales Netz ermöglicht Austausch in Krisensituationen

Öffentlichkeitsarbeit

Ausschreibung breit gestreut mit Faltbroschüren – Abgabe über Mütterberatung, KinderärztInnen, Kirchen, Sozialdienste, Gemeindeverwaltung – gezielter Einsatz von Plakaten (Material in Zusammenarbeit mit Inform)

Zeitungsartikel in lokalem Anzeiger, Pfarrblatt und regionalen Zeitungen

Einbindung des lokalen TV-Senders

Projektbeschrieb und Link auf Homepage der Gemeinde

Evaluation des Projektes

Zwischenberichte und Schlussbericht

Projektfinanzierung

Radix Bundesamt für Gesundheitsförderung

Wohlfahrtsfonds der Gemeinde Oberwil